## Planilha1 (2)
| 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | 2022-06-25
| 23/04 - 30/04 | 30/04 - 07/05 | 07/05 - 14/05 | 14/05 - 21/05 | 21/05 - 28/05 | 28/05 - 04/06 | 04/06 - 11/06 | 11/06 - 18/06 | 18/06 - 25/06 | 25/06 - 02/07
ATIVIDADES | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
Definição do escopo e objetivos | bar: S1 to S2
Pesquisa bibliográfica | bar: S1 to S2
Levantamento de requisitos | bar: S1 to S2
Prototipação do sistema | bar: S2 to S6
Desenvolvimento do backend | bar: S5 to S7
Desenvolvimento do frontend | bar: S6 to S8
Testes iniciais e ajustes | bar: S7 to S8
Levantamento de campo | bar: S7 to S8
Implementação de melhorias | bar: S8 to S9
Testes finais e otimização | bar: S9 to S10
Documentação e relatório final | bar: S8 to S10
Apresentação e entrega | bar: S10

## Planilha1
DETALHAMENTO DO OBJETO DO TRABALHO
DIVISÃO DE TAREFAS
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR COM EMPRESAS DO SETOR
CRIAÇÃO DAS HIPÓTESES PARA VERIFICAÇÃO
INVESTIGAÇAO TESTE HIPOTESES (1 a N)
RESUMO DOS RESULTADOS INTERMEDIARIOS DAS HIPOTESES
VALIDAÇÃO DOS DADOS
APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS PRELIMINARES
VALIDAÇÃO DE DADOS EM CAMPO
PREPARAÇÃO DO RELATORIO - VERSÃO 01
APRESENTAÇÃO INTERNA DO RELATÓRIO (+ ORIENTADOR)
APRESENTAÇÃO PARA TUTOR DO TCC (Izaias)
COMPILAÇÃO FINAL DO RELATÓRIO
PUBLICAÇÃO EM VEÍCULO (OPCIONAL)